# 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

# 比选文书

我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。

一、采购概况

（一）项目名称：20250624海纳川停车场改造项目；

（二）施工时间：合同签订且采购方具备施工条件后35个自然日内完成；

# （三）施工地点：海纳川行政办公楼东侧；

（四）报价截止时间：2025年7月15日上午10:00；

（五）评审时间：2025年7月15日上午10:00；

（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、采购内容

（一）标的物内容

- 根据设计方案，进行停车场的扩建工程包括土地平整、路面铺设、给排水系统建设、非机动车雨棚制安（含洗衣间）、垃圾箱和消防栓移位、杂树修剪等施工。

（二）技术要求

- 1.建设内容包含如下（具体详见图纸及工作量清单，详见PDF格式文件，此工作量仅供报价方参考，最终工作量按实结算）。希望报价单位结合现场踏勘情况，认真计算，合理报价。

- 2.承包方式：包工、包料。

- 3.路面结构工艺：

- （1）沥青路面①

- 混凝土路面凿除清理并开挖；10cm 碎石垫层；基础层：15cm C30 素混凝土。粘结处理：粘层油 + 防裂贴；中层路面：50mm 中粒式高粘改性沥青（PAC-16）；表层路面：30mm 细粒式高粘改性沥青（PAC-13）；具体详见设计图。

## （2）沥青路面②

- 清除并开挖指定位置需要处理的旧混凝土以及其他位置的软质土壤；原状土压实：使用10吨压路机对暴露出的、未被挖除的原状土进行碾压；在处理好的地基上，摊铺厚度为400mm的6%石灰土；在垫层之上，摊铺厚度为200mm的5%水泥稳定碎石；在碾压密实的水泥稳定碎石基层顶面，施工一层薄薄的沥青封层，厚度为10mm；在沥青封层之上，摊铺AC-25F 粗粒式沥青混凝土，厚度70mm；在已铺好的 AC-25F粗粒式沥青混凝土面层表面，喷洒（刷涂）一层PC-3 乳化沥青黏层；在喷洒的乳化沥青黏层之上，摊铺最后的面层AC-13C 细粒式沥青混凝土，厚度为40mm；具体详见设计图。​​​​

- （3）非机动车棚：软质土壤清理开挖；10cm 碎石垫层;基础层：15cm C25 素混凝土；具体详见设计图。

- 4.施工、养护期间，成交方负责在保证路面通畅的前提下做好隔离防护，隔离采用硬隔离方式，将围栏与地面用膨胀螺栓固定，并安装警示灯与警示标志。为了保证生产运营的正常，针对道路畅通且无法安全隔离的作业点，中标方负责施工期间以及养护期间，坑洞的安全覆盖，保证道路安全畅通。

- 5.水泥稳定碎石基层：碾压完成后必须进行充分保湿养生，防止水分蒸发过快导致干缩开裂；压实要求：每层摊铺材料（石灰土、水稳碎石、各层沥青砼）均需使用合适的压路机和碾压工艺（遍数、速度、轮迹等）压实，以达到规定的压实度标准。每一层施工前，应对下层表面进行处理（清扫、除尘、干燥等）以确保良好结合。

- 6.施工顺序：必须严格遵守工艺流程顺序。上一层未经验收合格并满足要求（如养生期），不得进行下一层施工。

- 每道工序应有严格的质量控制和检测（如摊铺厚度、压实度、材料配合比、温度等）。每一道工序作业前，应由采购方书面验收合格后，方能进行下一道工序。

- 7.停车位及路面标线设置：在停车场完成后，对停车位及路面标识线进行划线工作，确保停车位的合理布局和使用，使用专用的标线漆，标线应清晰耐用。

8.非机动车雨棚应设置充电桩，车位设置应满足以下要求：

（1）电动自行车车辆尺寸应按《城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建标准》DB 33/1021执行；

（2）每辆电动自行车充电车位不应小于2.2m2；

（3）每个充电插座的间距应满足充电要求，间距应在1.0m~1.2m；

（4）充电车棚顶部材料应采用耐火等级A级的不燃材料；

- （5） 每个电动自行车充电区域应设置专用配电箱，每个输出回路除应设置过载、短路、过电压保护功能外，还应设置剩余电流保护功能，动作阈值不应超过30mA，充满自停，空载断电等功能，室外安装的配电箱应设置电涌保护器；

- （6）每个充电车位应设置1个充电插座,充电插座应采用二孔加三孔10A 插座，插座应满足现行国家标准《家用和类似用途插头插座第1部分:通用要求》GB/T 2099.1的要求；

- （7）封闭式地面电动自行车库及敞开式地面电动自行车库的防雷等级按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 计算后确定，并采取相应防雷措施。电动自行车集中充电和停放场所内的所有固定金属设备均应可靠接地；

- （8）电动自行车停车场(棚)和露天使用的充电设施防水要求应不低于IP54；

- （9）电动自行车集中充电和停放场所照明应采用LED灯，电动自行车停车场(棚)水平照度不低于201x,电动自行车停车库水平照度不低于301x,并能根据照明需求和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施；

- （10）非机动车车棚内设置1个隔断用作洗衣房，宽度2米，基础垫高，由报价方提供，包括配套的水电线路和洗衣机1台（全自动波轮洗衣机，10kg）；

- 8.要求报价方做好环境保护措施，如，对堆土、易扬尘材料（水泥、砂石）采用防尘网或绿网覆盖；洒水降尘：配备洒水降成设施；大风天气停止土方作业；车辆清洁：运输车车斗应密闭或覆盖，严禁抛洒。

- 9.施工涉及到动火作业、动土作业等，须审批危险作业票证，提醒报价方认真计算，合理报价。

10.机械辅助设施（运输车辆、叉车等）须在符合安全规范及安全性能的前提下由采购方自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费（垃圾运至政府指定垃圾倾倒点）、围挡搭设费等都应包含在报价中。

11.质量要求及技术标准：《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002；《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-1987；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；沟槽边坡坡度参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；《城市停车规划规范》GB/T 51149-2016；《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015；《汽车库、修车库、停车场计防火规范》GB 50067-2014；《建筑基坑工程监测标准》GB 50497-2019；标高、坡度、密实度应全面检测且符合《建筑地基基础工程施工质验收规范》（GB 50202）；导向标志符合GB 2894安全标准；土方标高控制需贯穿“测量精准化、作业分层化、验收数据化”三原则。

12工程报价为含税价，请注明税率。

13.如涉及防爆区域作业，成交方应使用具备防爆功能的工器具。

14.质保期，本项目验收合格之日起3年。

三、报价人资质与要求

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质；

（二）其他资质要求：

1.报价时需提供企业法人营业执照（三证合一）；报价函（需加盖公章或报价专用章）；建筑工程施工总承包或市政工程三级（含）以上资质；报价人需提供2022年6月1日至报价截止日，至少提供停车场或道路工程施工的2个相关业绩：相关业绩证明包括但不限于项目合同首末页、合同价、合同内容、合同期限，同时须提供与合同相对应竣工验收证明（包含但不限于单位工程竣工验收单、共检单）(报价人需提供相关材料复印件并加盖公章)，提供材料须完整、清晰、整洁（若经发现证明材料弄虚作假，按废询价废止处理）；专职安全员证书1本（安全生产考核合格证书：C证）；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件2）、法人授权委托书（详见附件3）、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件4）（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章。注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件）。

确定中选后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料、承包单位与派遣作业人员的劳务合同或劳动合同、作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明。根据施工工期要求，至少提供本单位2位工人的缴纳证明，同时须提供本公司安全生产责任险缴纳证明。现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书，负责现场安全文明施工(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

2.中选单位与采购单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；施工前，采购方应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对成交方施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如动土等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

5.报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由成交人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

四、现场踏勘

（一）报价人须在报价截止日前联系采购方技术联系人（工作日），对实地进行踏勘，采购方将做好踏勘记录（附件5：现场踏勘证明书）。

（二）现场踏勘后对报价人所提问题的澄清（如果有），采购方在报价截止时间前1天，以书面形式通知所有报名的报价人。该澄清内容为比选文件的组成部分。本项目由于施工环境的复杂性，报价人应认真踏勘并承担踏勘不实所产生的一切后果。

- （三）不参加现场踏勘的报价人（以踏勘证明书为准，需双方签字确认），若踏勘证明书无该单位书面记录，其比选文件将不被接受。

（四）报价人必须参加现场踏勘，否则判为无效报价，本次现场踏勘方式为非集中踏勘，报价截止日前均可联系采购方技术联系人（工作日）现场踏勘。

（五）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

五、报价

（一）报价方式：报价为含增值税固定价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：项目竣工验收合格后，成交方根据采购方提供的审计认定单价格开具增值税专用发票，采购方收到发票后60日内方式付款90%，剩余10%二年无质量问题后支付。所有付款以银行承兑方式付款。如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）竣工结算按实际工作量结算，按2014 年《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年版）》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》苏建价[2014]299号。主、辅价格按照镇江市当期造价信息价计价。如当期信息价没有的，以甲方核定的为准。甲方委托索普集团审计部进行审计，除本合同特别约定的外，其余参照索普集团相关规定执行。

（四）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。

（五）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464

（六）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购部门联系人：桓琤      电话：15262929337

- 评审流程：

- （一）评审

本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各供应商保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。

（二）评定

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。

2.通用（本次采用该种评审方式）

在能够满足采购人技术要求及供货期要求的供应商中选择总价最低的一家供应商作为成交人。

（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。

2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

六、其他注意事项：

（一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。

（二）成交人中选以后应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）如因报价人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，报价人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。

（五）因报价人原因，工作不能按比选文书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由报价人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日以上（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因报价人违约给采购人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。

（六）报价人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由报价人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。报价人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。

2.采购人选择解除合同的，报价人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因报价人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由报价人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）成交人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（八）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本招比选文书，参与报价即视为对本招比选文书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《镇江

海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

# 报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为            (大写）元人民币；税率       %。

二、报价格式

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：240mm砖砌围墙 | 立方米 | 25.44 |  |  |
| 2 | 金属网栏拆除 | 1、材料品种、规格：钢丝网围栏；高度2m | 平方米 | 95 |  |  |
| 3 | 钢构件拆除 | 1、构件名称：钢结构车棚拆除 | 平方米 | 159.2 |  |  |
|  |  | 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：按设计图纸规格 |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土构件拆除 | 1、构件名称：水泥砂浆地坪拆除 | 平方米 | 286.59 |  |  |
|  |  | 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：10cm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 3、备注：包含切缝工作内容，结算时单价不作调整 |  |  |  |  |
| 5 | 平面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：块料地面 | 平方米 | 1.5 |  |  |
| 6 | 拆除路面 | 1、名称：破除沥青路面 | 平方米 | 21 |  |  |
|  |  | 2、厚度：10cm |  |  |  |  |
|  |  | 3、备注：包含切缝工作内容，结算时单价不作调整 |  |  |  |  |
| 7 | 挖一般石方 | 1、岩石类别：施工现场拆除产生的渣块及建筑垃圾等 | 立方米 | 84.86 |  |  |
| 8 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：施工现场围墙拆除产生的渣块及建筑垃圾等 | 立方米 | 84.86 |  |  |
|  |  | 2、运距：各报价方根据踏勘现场实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土、渣运距，运土、渣方式报价，结算时单价不再调整 |  |  |  |  |
| 9 | 垃圾亭移位拆除并恢复 | 1、名称：现场原有垃圾亭及基础拆除后移位至新地点并恢复原样（拆除废料可利旧部分利旧） | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 原消防栓井及室外消防箱移位拆除并恢复 | 1、名称：现场原消防栓井及室外消防箱移位至车棚西侧，消防栓井重做并新增消防管道与原消防环网相连（拆除废料可利旧部分利旧） | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 砍伐乔木 | 1、名称：施工现场影响停车场改造区域树木（杂草等）清除并外运综合考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 自行车棚区域原两根监控杆及监控摄像头整体移位并恢复 | 1、名称：自行车棚区域原两根监控杆及监控摄像头整体移位并恢复（拆除废料可利旧部分利旧），新增弱电管道，重做金属杆基础及挖土，道路破除、恢复等 | 项 | 1 |  |  |
| 土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 | 立方米 | 1236.3 |  |  |
|  |  | 2、挖土深度：视现场标高确定，满足顺坡衔接要求 |  |  |  |  |
|  |  | 3、备注：由投标人现场实地踏勘自行考虑场内短驳平衡，多余外运，结算时单价不再调整 |  |  |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 | 立方米 | 16.33 |  |  |
|  |  | 2、挖土深度：视现场标高确定，满足顺坡衔接要求 |  |  |  |  |
|  |  | 3、备注：由投标人现场实地踏勘自行考虑场内短驳平衡，多余外运，结算时单价不再调整 |  |  |  |  |
| 15 | 回填方 | 1、填方材料品种：施工现场原挖出土方 | 立方米 | 16.33 |  |  |
| 16 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：施工现场原挖出土方 | 立方米 | 758.58 |  |  |
|  |  | 2、运距：各投标单位根据踏勘现场实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土、渣运距，运土、渣方式报价，结算时单价不再调整 |  |  |  |  |
| 水电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 配电箱 | 1、名称：室外照明控制箱AP | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：非标 (箱体外壳防护等级IP55,不锈钢材质,带锁) ，箱内配置时控器 |  |  |  |  |
|  |  | 3、接线端子材质、规格：设置人工接地极(50*50*5*2500热镀锌角钢) |  |  |  |  |
|  |  | 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 5、安装方式：落地安装,下设10#槽钢基础,配电箱基础高出地坪10cm |  |  |  |  |
| 18 | 控制开关 | 1、名称：漏电保护开关（电房内增加） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：C32A/4P |  |  |  |  |
| 19 | 荧光灯 | 1、名称：LED双管荧光灯 | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 2、规格：2*14W 220V |  |  |  |  |
|  |  | 3、安装形式：吸顶 |  |  |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 1、名称：LED防溅吸顶灯 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：20W 220V |  |  |  |  |
|  |  | 3、安装形式：吸顶安装 |  |  |  |  |
| 21 | 配管 | 1、名称：过路钢套管 | 米 | 3 |  |  |
|  |  | 2、材质：镀锌钢管 |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN80 |  |  |  |  |
|  |  | 4、配置形式：室外埋地 |  |  |  |  |
| 22 | 配管 | 1、名称：电气配管（室外） | 米 | 42.6 |  |  |
|  |  | 2、材质：PE管 |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN65 |  |  |  |  |
|  |  | 4、配置形式：室外埋地 |  |  |  |  |
| 23 | 配管 | 1、名称：电气配管（室外） | 米 | 328.6 |  |  |
|  |  | 2、材质：PE管 |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN40 |  |  |  |  |
|  |  | 4、配置形式：室外埋地 |  |  |  |  |
| 24 | 配管 | 1、名称：电气配管（室外） | 米 | 35.55 |  |  |
|  |  | 2、材质：PE管 |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4、配置形式：室外埋地 |  |  |  |  |
| 25 | 配管 | 1、名称：弱电配管（室外预留） | 米 | 76.9 |  |  |
|  |  | 2、材质：PE管 |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN32 |  |  |  |  |
|  |  | 4、配置形式：室外埋地 |  |  |  |  |
| 26 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 | 米 | 50.3 |  |  |
|  |  | 2、型号：YJV |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：5*10 |  |  |  |  |
|  |  | 4、材质：铜芯 |  |  |  |  |
|  |  | 5、敷设方式、部位：穿管 |  |  |  |  |
|  |  | 6、电压等级（kV）：0.6/1KV |  |  |  |  |
| 27 | 电力电缆头 | 1、名称：干包式电力电缆终端头制作、安装 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2、型号：YJV |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：5*10 |  |  |  |  |
|  |  | 4、材质、类型：铜芯 |  |  |  |  |
|  |  | 5、安装部位：配电箱内 |  |  |  |  |
|  |  | 6、电压等级（kV）：0.6/1KV |  |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 | 米 | 341.4 |  |  |
|  |  | 2、型号：YJV |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：3*6 |  |  |  |  |
|  |  | 4、材质：铜芯 |  |  |  |  |
|  |  | 5、敷设方式、部位：穿管 |  |  |  |  |
|  |  | 6、电压等级（kV）：0.6/1KV |  |  |  |  |
| 29 | 电力电缆头 | 1、名称：干包式电力电缆终端头制作、安装 | 个 | 6 |  |  |
|  |  | 2、型号：YJV |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：3*6 |  |  |  |  |
|  |  | 4、材质、类型：铜芯 |  |  |  |  |
|  |  | 5、安装部位：配电箱内 |  |  |  |  |
|  |  | 6、电压等级（kV）：0.6/1KV |  |  |  |  |
| 30 | 配线 | 1、名称：电气配线 | 米 | 111.2 |  |  |
|  |  | 2、配线形式：管内穿线 |  |  |  |  |
|  |  | 3、型号：ZRNH-BV |  |  |  |  |
|  |  | 4、规格：2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 5、材质：铜芯 |  |  |  |  |
| 31 | 中杆灯 | 1、名称：单臂悬挑路灯 | 套 | 4 |  |  |
|  |  | 2、灯杆的材质及高度：金属杆；H=5m |  |  |  |  |
|  |  | 3、灯架的型号、规格：成套型 |  |  |  |  |
|  |  | 4、光源数量：1火；30W/IP65 |  |  |  |  |
|  |  | 5、基础形式、浇筑材质：混凝土基础；C25 |  |  |  |  |
|  |  | 6、铁构件规格：基础预埋件 |  |  |  |  |
|  |  | 7、接地要求：-40*4热镀锌扁钢接地母线，镀锌角钢50*50*5，L=2500接地极 |  |  |  |  |
| 32 | 砌筑井 | 1、名称：雨水单篦 300*400 | 座 | 4 |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂垫层 | 米 | 55.4 |  |  |
|  |  | 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管；DN200 |  |  |  |  |
|  |  | 3、连接形式：弹性0型密封橡胶圈承插接口，粘结剂连接，满包C20混凝土包封 |  |  |  |  |
|  |  | 4、铺设深度：2M内 |  |  |  |  |
|  |  | 5、管道检验及试验要求：试验压力按设计要求；闭水试验 |  |  |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地 | 米 | 12 |  |  |
|  |  | 2、介质：排水 |  |  |  |  |
|  |  | 3、材质、规格：PVC-U排水管；De50 |  |  |  |  |
|  |  | 4、连接形式：承插粘接 |  |  |  |  |
|  |  | 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验按设计要求 |  |  |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地 | 米 | 12 |  |  |
|  |  | 2、介质：给水 |  |  |  |  |
|  |  | 3、材质、规格：PP-R冷水管；DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 4、连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验按设计要求；消毒、冲洗 |  |  |  |  |
| 36 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：洗衣机龙头；DN15 | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：不锈钢洗衣机地漏；DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：洗衣机 | 组 | 1 |  |  |
| 膜结构车棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 垫层 | 1、混凝土种类：预拌砼垫层（含模板） | 立方米 | 3.17 |  |  |
|  |  | 2、混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |
| 40 | 独立基础 | 1、混凝土种类：预拌砼基础（含模板） | 立方米 | 12.8 |  |  |
|  |  | 2、混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |
| 41 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：预拌砼（含模板） | 立方米 | 2.52 |  |  |
|  |  | 2、混凝土强度等级：C30 |  |  |  |  |
| 42 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：直径12mm以内；三级钢 | 吨 | 0.551 |  |  |
| 43 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：直径25mm以内；三级钢 | 吨 | 0.242 |  |  |
| 44 | 螺栓 | 1、螺栓种类：地脚螺栓 | 吨 | 0.125 |  |  |
|  |  | 2、规格：M24 |  |  |  |  |
| 45 | 其他构件 | 1、部位：钢柱底部二次灌浆 | 立方米 | 0.18 |  |  |
|  |  | 2、混凝土种类：预拌砼 |  |  |  |  |
|  |  | 3、混凝土强度等级：C40 |  |  |  |  |
| 46 | 其他构件 | 1、部位：钢柱根部 | 立方米 | 0.72 |  |  |
|  |  | 2、混凝土种类：预拌砼（含模板） |  |  |  |  |
|  |  | 3、混凝土强度等级：C25 |  |  |  |  |
| 47 | 七字型实腹钢柱、钢梁 | 1、名称：钢柱H300*120*6*6*2000mm，钢梁H（300~120）*120*6*6，钢柱之间设一道80*80*4mm方管横梁（安装充电设备用）工作内容：钢柱制作及安装、运输、除锈，防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍（白色氟碳漆装饰面），具体做法参照图纸设计，符合规范及建设方要求。计算规则同2014计价定额 | 吨 | 2.9 |  |  |
| 48 | 钢支撑、钢拉条 | 1、名称：前、中、后三道（D76*2.75）横梁，工作内容：横梁、撑杆焊接、制作及安装、运输、除锈，防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍（油漆颜色由建设单位确认），具体做法参图纸设计。计算规则同2014计价定额，按实计量 | 吨 | 0.6 |  |  |
| 49 | 膜结构车棚 | 1、名称：车棚膜材1100g（PVDF），质保10年，采购、制作、安装（含所有相关配件），具体做法参照图纸设计，符合规范及建设单位要求。工程量按车棚顶面水平投影面积计量 | 平方米 | 190.75 |  |  |
| 50 | 车棚场地硬化 | 1、做法：素土夯实，10cm碎石垫层，15cm C25混凝土 | 平方米 | 84 |  |  |
| 51 | 现浇侧（平、缘）石 | 1、材料品种：砼路牙 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石底层；150mm厚C25混凝土垫层 | 米 | 34 |  |  |
| 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 | 立方米 | 54.98 |  |  |
|  |  | 2、挖土深度：视现场标高确定，满足顺坡衔接要求 |  |  |  |  |
|  |  | 3、备注：由报价单位现场实地踏勘自行考虑场内短驳平衡，多余外运，结算时单价不再调整 |  |  |  |  |
| 53 | 回填方 | 1、密实度要求：94% | 立方米 | 49.58 |  |  |
|  |  | 2、填方材料品种：现场挖出土方 |  |  |  |  |
| 54 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场挖出土方 | 立方米 | 16.85 |  |  |
|  |  | 2、运距：各报价单位根据踏勘现场实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土、渣运距，运土、渣方式报价，结算时单价不再调整 |  |  |  |  |
| 55 | 带形基础 | 1、混凝土种类：预拌砼（含模板） | 立方米 | 4.18 |  |  |
|  |  | 2、混凝土强度等级：C25 |  |  |  |  |
| 56 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：直径12mm以内；三级钢 | 吨 | 0.307 |  |  |
| 57 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10水泥实心砖 | 立方米 | 12.67 |  |  |
|  |  | 2、基础类型：带形基础 |  |  |  |  |
|  |  | 3、砂浆强度等级：MU10水泥砂浆（预拌） |  |  |  |  |
| 58 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位：铁艺栏杆底部墙体 | 立方米 | 1.31 |  |  |
|  |  | 2、砖品种、规格、强度等级：MU10水泥实心砖 |  |  |  |  |
|  |  | 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌） |  |  |  |  |
| 59 | 实心砖柱 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10水泥实心砖 | 立方米 | 2.35 |  |  |
|  |  | 2、柱类型：矩形柱 |  |  |  |  |
|  |  | 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌） |  |  |  |  |
| 60 | 扶手、压顶 | 1、混凝土种类：预拌砼（含模板） | 立方米 | 0.29 |  |  |
|  |  | 2、混凝土强度等级：C25 |  |  |  |  |
| 61 | 圈梁 | 1、混凝土种类：预拌砼（含模板） | 立方米 | 2.87 |  |  |
|  |  | 2、混凝土强度等级：C25 |  |  |  |  |
| 62 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：Q235 | 吨 | 0.042 |  |  |
|  |  | 2、铁件尺寸：100*100*5 |  |  |  |  |
| 63 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位：铁艺栏杆底部砖砌体 | 平方米 | 46.81 |  |  |
|  |  | 2、装饰面材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆（预拌） |  |  |  |  |
| 64 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、名称：：矩形砖柱面抹灰 | 平方米 | 31.9 |  |  |
| 65 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：墙体粉刷面 | 平方米 | 78.71 |  |  |
|  |  | 2、油漆品种、刷漆遍数：两遍腻子、两遍外墙乳胶漆（按厂区要求分色） |  |  |  |  |
| 66 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆材料种类、规格：成品铸铁铁艺栏杆；H=1.6 | 米 | 43.58 |  |  |
|  | 【项目特征】 | 2、固定配件种类：预埋件 |  |  |  |  |
|  | 1、扶手材料种类、规格：成品铸铁铁艺栏杆 H=1.6 |  |  |  |  |  |
|  | 2、固定配件种类：预埋件 |  |  |  |  |  |
| 67 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：砖墙及毛石墙 | 平方米 | 199.5 |  |  |
| 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 垫层【海纳川行政院内停车场】 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层；10cm | 立方米 | 4.08 |  |  |
| 69 | 水泥混凝土【海纳川行政院内停车场】 | 1、混凝土强度等级：C30 | 平方米 | 40.8 |  |  |
|  |  | 2、厚度：15cm |  |  |  |  |
|  |  | 3、其他：抗裂贴 |  |  |  |  |
| 70 | 沥青混凝土【海纳川行政院内停车场】 | 1、沥青品种：5CM中粒式沥青砼+3CM细粒式沥青砼 | 平方米 | 134 |  |  |
|  |  | 2、掺和料：粘层油二道 |  |  |  |  |
| 71 | 石灰稳定土 | 1、10T压路机对原状土来回碾压4 遍确保密 | 平方米 | 1194.3 |  |  |
|  |  | 2、6%石灰土(400mm)碾压确保密实度>94% |  |  |  |  |
| 72 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%水泥稳定碎石（200mm） | 平方米 | 1194.3 |  |  |
| 73 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：AC-13C细粒式沥青混凝土(40mm)-PC-3乳乳化沥青黏层+AC-25F粗粒式沥青混凝土(70mm)-沥青封层(10mm) | 平方米 | 1194.3 |  |  |
| 74 | 里脚手架 | 1、搭设高度：3.6m以内 | 平方米 | 18.43 |  |  |
| 75 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 以上合计总价： |  |  |  |  |  |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：合同签订且采购方具备施工条件后35个自然日内完成。

四、我方承诺遵守比选文书中的全部规定。

五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附件2

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

附件3

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

附件4

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件：5.现场踏勘证明书

现场踏勘证明书

根据20250624海纳川停车场改造项目比选文件要求，报价人须对现场进行实地踏勘。

报价人结合采购方相关比选文件内容，进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 | 踏勘时间 |
| --- | --- | --- | --- |

采购方现场陪同人（双人）：